УКРАЇНА

ПОЛЯНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.07.2023                               с.Поляниця                                    № 58

Про  підготовку обєктів  соціальної

сфери  та комунального господарства

до роботи  в осінньо-зимовий

період  2023-2024 року .

Заслухавши та обговоривши   інформацію    відділу  освіти,   культури ,молоді і спорту  Поляницької сільської ради   та  СКП «Поляницякомунсервіс»  про підготовку  закладів  до нового  опалювального сезону   2023-2024  років , керуючись ст.. 32  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  з метою забезпечення  безперебійного функціонування закладів освіти , культури  та адміністративних приміщень  в осінньо-зимовий період  та сталого проходження опалювального сезону   в період     запровадження військового стану , виконавчий  комітет  сільської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію  про готовність   закладів   до нового  опалювального сезону  2023-2024 років   взяти до відома.

- Затвердити   план  заходів  з підготовки  об’єктів  соціальної сфери  та комунального господарства   до роботи  в осінньо-зимовий період

( додається).

- Покласти персональну відповідальність  на  керівників установ  та  організацій  комунальної власності  ради  на безумовне  здійснення  комплексу  заходів  щодо підготовки  до роботи  в осінньо –зимовий період.

- Заступнику   Поляницького сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів  Андрію Маджарину , начальнику  відділу освіти,   культури ,молоді і спорту  Поляницької сільської ради Климович  Г.В.

- активізувати роботу   щодо  участі у заходах  по зменшенню витрат      електроенергії та використання  твердого палива  в межах норм  споживання ;

- Контроль  за виконанням цього рішення  покласти  на  заступника Поляницького сільського голови  Андрія МАДЖАРИНА

Поляницький  сільський голова                                            Микола ПОЛЯК

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету

від  20.07.2023      №58

План заходів

з підготовки обєктів  соціальної сфери  ,

закладів освіти, культури Поляницької сільської ради  та комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

- Проаналізувати стан підготовки до функціонування в осінньо-зимовий період житлово-комунального господарства закладів освіти, культури Поляницької сільської ради, зокрема: Бистрицького ліцею, Поляницького ліцею, Яблуницького ліцею, Вороненківської гімназії, Бистрицького ЗДО «Гуцулочка», Поляницького ЗДО

«Ластівочка»,   Бистрицького будинку культури,  клубної установи с. Поляниця.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

До 10.08.2023р.

- Створити необхідний резерв твердого палива для роботи котельні Бистрицького ЗДО “Гуцулочка”,  Бистрицького  ліцею, Бистрицького будинку культури.

Керівники закладів

До 01.10.2023 р

- Забезпечити перевірку системи опалення та водопостачання на об’єктах закладів освіти, культури Поляницької  сільської ради.

Керівники закладів

До 01.10.2023 р

- Перевірити стан електричних котелень у Поляницьому ліцеї, Поляницькому ЗДО  «Ластівочка»,  Яблуницькому ліцеї.

Керівники закладів

До 01.10.2023р

- Перевірити стан електричних котлів у клубній установі с. Поляниця, Яблуницькому ЗДО «Смерічка», Вороненківській гімназії.

Керівники закладів

До 01.10.2023р

- Здійснити перевірку та провести технічне обслуговування наявних у закладах освіти та культури генераторів.

Керівники закладів

До 01.10.2023 р

- Придбати необхідний запас палива для роботи генераторів.

Керівники закладів

До 01.10.2023 р

- Придбати необхідний запас протиожеледної суміші для посипання доріг та тротуарних доріжок закладів освіти та культури.

Керівники закладів освіти, культури

До 10.10.2023

- Придбати необхідні матеріали, обладнання для ремонту та обслуговування електричних котелень, генераторів, системи опалення та водопостачання.

Керівники закладів освіти, культури

До 01.10.2023

- Утеплення Пожежного  гаража    та заміна системи опалення   приміщенні пожежної команди   в     с.Бистриця

КП»Пожежна дружина в с.Поляниця»

До 15.10.2023

12.Закупівля  твердопаливних дров  в кількості 15 м.куб

КП»Пожежна дружина в с.Поляниця»

До 15.10.2023

13.Провести закупівлю  паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи двох  генераторів   в осінньо-зимовий період.

КП» Пожежна дружина в с.Поляниця»

До 15.11.2023

14. Облаштування  приміщення  в пожежному депо в  с.Поляниця,  для  електростанції .

КП» Пожежна дружина в с.Поляниця»

До 31.09.2023

15.Будівництво двох додаткових  пожежних  боксів  в с.Поляниця та в с. Бистриця  для  зберігання  пожежних автомобілів .

КП» Пожежна дружина в с.Поляниця»

До 31.09.2023

16.Створити необхідний запас   протиожеледної суміші  для посипання   доріг  та тротуарів  комунальної власності    на території  закладів  соціальної сфери .

СКП «Поляницякомунсервіс»

До 15.11.2023

17.Провести обстеження наявних  технічних засобів  та комплектуючих  частин , які будуть використовуватись  в період снігопадів  для розчищення вулиць  місцевого значення .

СКП «Поляницякомунсервіс» до 01.11.2023

18.Забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих умов першочергову обробку сипучим матеріалом проїжджих частин вулиць із складними умовами руху, а також центральних вулиць, автобусних зупинок вручну.

СКП «Поляницякомунсервіс»  осінньо-зимовий

період

19.Визначити тимчасові місця складування снігу на час ускладнення погодних умов, а саме:

- с. Поляниця (уч Центр, навпроти церкви, уч. Прохідний (навпроти лісництва), уч. Чурів (біля прокату), уч. Вишні (навпроти очисних споруд) (Перевернута хата));

- с. Яблуниця (Поворот на Яблуницю (навпроти зоопарку), уч. Село, уч. Магурки (біля церкви));

- с. Бистриця (центр).

СКП «Поляницякомунсервіс»

20.Оперативно вирішувати питання життєзабезпечення людей у разі виникнення заторів на дорогах внаслідок складних метеорологічних умов. Своєчасно вжити заходів, щодо евакуації людей їх транспортних заходів. Визначити тимчасове місце стояння транспортних засобів на час ускладнення погодних умов

СКП «Поляницякомунсервіс» осінньо-зимовий період

21.Створити  запас матеріалів  та обладнання  для виконання  аварійно-відновлювальних робіт  на обєктах  та спорудах   у разі  їх  пошкодження  внаслідок  надзвичайних ситуацій.

СКП «Поляницякомунсервіс»

КП «Пожежна дружина в с.Поляниця»

До 15.10.2023

22. Опрацювати  можливість придбання снігоочисної техніки   для  СКП «Поляницякомунсервіс»

Виконавчий комітет сільської ради

Фінансовий відділ

До 01.10.2023

23. Здійснити перевірку  та технічне обслуговування   наявних на балансі   сільської ради генераторів ,створити необхідний запас палива   для забезпечення їх роботи  в тому числі для пунктів обігріву .

Виконавчий  комітет сільської ради

До 01.10.2023

24 Вжити заходів  щодо  підвищення  рівня розрахунків  всіх категорій споживачів  за використані енергоносії і комунальні послуги

Керівники  закладів , фінансовий відділ

постійно

25. За допомогою  засобів  масової інформації  провести розяснювальну роботу  щодо   економії  енергоносіїв  населенням у побуті .

Сектор  кадрової та інформаційно -розяснювальної

роботи

до 01.10.2023

26. Додатковий резерв паливної деревини  для стабільного проходження  опалювального сезону

Виконавчий  комітет сільської ради

До 01.10.2023

Керуюча справами виконкому                                             Наталія ГРИНЮК